## Лист1
Приложение к распоряжению Администрации Тимского района Курской области от ________________ № __________
Перечень планируемых к строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и потребность в финансировании дорожной деятельности муниципального района "Тимский район" на период 2023-2030 годы
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Вид финансирования | Вид работ | Протяженность | Наличие положительного заключения гос. экспертизы | Стоимость объекта в ценах 2022г. Тыс. руб. | [9 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта
[8 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2 | Автомобильная дорога по ул. Тюнинская с. Становое Тимского района Курской области | 2023 | По селу | строительство | 1.1 | 2022-10-18 | 14600 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2022 | местный бюджет |  |  |  | 1300 | 2022: 1300
| СМР | 2023 | По селу |  |  |  | 13300 | 2023: 13300
3 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная с. Волобуевка Тимского района Курской области | 2023 | По селу | строительство | 1.9 | декабрь 2022г. | 43100 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2022 |  |  |  |  | 2500 | 2022: 2500
| СМР | 2023 |  |  |  |  | 40600 | 2023: 40600
4 | Автомобильная дорога по ул. Интернациональная с. 1-е Выгорное Тимского района Курской области | 2024 | по селу | строительство | 0.4 | февраль 2023г. | 11400 | [9 empty] | Дома для детей сирот
| ПСД | 2023 |  |  |  |  | 1400 | 2023: 1400
| СМР | 2024 |  |  |  |  | 10000 | 2024: 10000
5 | Автомобильная дорога по ул. Шабаново д. Шабановка Тимского района Курской области | 2024 | по селу | строительство | 1.7 | ноябрь 2023г. | 42300 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2023 |  |  |  |  | 2300 | 2023: 2300
| СМР | 2024 |  |  |  |  | 40000 | 2024: 40000
6 | Автомобильная дорога по ул. Ворошилова с. Становое Тимского района Курской области | 2025 | по селу | строительство | 1.5 | ноябрь 2024г. | 29200 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2025 |  |  |  |  | 2200 | 2025: 2200
| СМР | 2025 |  |  |  |  | 27000 | 2025: 27000
| Автомобильная дорога по ул. Лихачева д. Забелье Тимского района Курской области | 2026 |  |  |  |  | 33000 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2025 |  |  |  |  | 2400 | 2025: 2400
| СМР | 2026 |  |  |  |  | 30600 | 2026: 30600
7 | Автомобильная дорога по ул. В. Луговая с. 2-е Выгорное Тимского района Курской области | 2027 | по селу | строительство | 1.7 | ноябрь 2026г. | 20400 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2026 |  |  |  |  | 1700 | 2026: 1700
| СМР | 2027 |  |  |  |  | 18700 | 2027: 18700
| Автомобильная дорога по ул. Косинова с. Введенка Тимского района Курской области | 2027 | по селу | строительство | 2 | ноябрь 2026г. | 40000
| ПСД | 2026 |  |  |  |  | 2500 | 2026: 2500
| СМР | 2027 |  |  |  |  | 37500 | 2026: 37500
8 | Автомобильная дорога по ул. Центральная с. Быстрецы Тимского района Курской области | 2028 | по селу | строительство | 2.6 | ноябрь 2027г. | 29300 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2027 |  |  |  |  | 2700 | 2027: 2700
| СМР | 2028 |  |  |  |  | 28600 | 2028: 28600
9 | Автомобильная дорога по ул. Школьная с. Барковка Тимского района Курской области | 2029 | по селу | строительство | 0.5 | ноябрь 2028г. | 7200 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2028 |  |  |  |  | 1200 | 2028: 1200
| СМР | 2029 |  |  |  |  | 6600 | 2029: 6600
| Автомобильная дорога по ул. Пролетарий с. Введенка Тимского района Курской области | 2029 | по селу | строительство | 0.5 | декабрь 2028г. | 10800
| ПСД | 2028 |  |  |  |  | 1300 | 2028: 1300
| СМР | 2029 |  |  |  |  | 9500 | 2029: 9500
10 | Автомобильная дорога по ул. Мирная с. Рог-Колодезь Тимского района Курской области | 2030 | по селу | строительство | 2 | ноябрь 2029г. | 22800 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2029 |  |  |  |  | 1800 | 2029: 1800
| СМР | 2030 |  |  |  |  | 22000 | 2030: 22000
| Автомобильная дорога по ул. Садовая с. Введенка Тимского района Курской области | 2030 | по селу | строительство | 1.6 | декабрь 2029г. | 32500 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | [5 empty] | 2500 | 2029: 2500
| СМР | [5 empty] | 30000 | 2030: 30000
| Автомобильная дорога по ул. Гамовская с. Становое Тимского района Курской области | 2030 | По селу | строительство | 1.5 | ноябрь 2030 | 28500 | [9 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2029 |  |  |  |  | 2500 | 2029: 2500
| СМР | 2030 |  |  |  |  | 27000 | 2030: 27000
| Всего | [5 empty] | 336600
| ПСД | [5 empty] | 28300 | 3800 | 2300 |  | 4600 | 4200 | 2700 | 2500 | 2500
| СМР | [5 empty] | 337800 |  | 53900 | 50000 | 27000 | 68100 | 18700 | 28600 | 18600 | 79000