**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных программ**

**Тимского района Курской области за 2023 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области за 2023 год подготовлен отделом по экономике и трудовым отношениям совместно с управлением финансов администрации Тимского района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Тимского района Курской области от 10 октября 2013 №715 (с изменениями и дополнениями) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Тимского района Курской области.

Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, Сводный годовой доклад представляется Главе Администрации Тимского района и размещается на официальном сайте муниципального образования "Тимский район" Курской области.

В 2023 году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ Тимского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Тимского района Курской области от 03.10.2014г. № 274-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Тимского района Курской области» (с изменениями и дополнениями).

Информация о муниципальных программах Тимского района Курской области размещается в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте муниципального образования «Тимский район» Курской.

Для реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2023 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ на 2023 год и на плановый период.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации муниципальных программ Тимского района Курской области приводились в соответствие с решением Представительного Собрания Тимского района от 21.12.2022 года №77 «О бюджете муниципального района «Тимский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом последующих изменений).

Структурными подразделениями Администрации Тимского района Курской области - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.

Итоги реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2023 году

1. *Наименование программы*: «Развитие культуры».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года № 751

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 57 385,02131тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 705,83101 тыс. рублей,

областного бюджета –10313,06899 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 46366,12131 тыс. рублей.

Профинансировано – 58 511,78209 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 705,83101 тыс. рублей,

областного бюджета – 10420,56999 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 47385,38109 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2023 году показал следующие результаты:

-Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения – 90%, что соответствует запланированному значению,

-Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2021 годом – 0,3%, что соответствует запланированному значению,

-Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе – 100%, что соответствует запланированному значению,

- Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации – 0%, т.к. в 2023 году реставрация объектов культурного наследия не потребовалась.

- Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 103%, что соответствует запланированному значению.

5 из 5 показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме.

2. *Наименование программы*: «Социальная поддержка граждан». *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757.

*Ответственный исполнитель*: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 29 403,609 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 11132,38254 тыс.

рублей,

областного бюджета – 15670,35146 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 2600,87500 тыс. рублей.

Профинансировано –28 760,65461тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета — 10891,68768 тыс. рублей

областного бюджета – 15314,00333 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 2554,96360 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семей, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

1. *Наименование программы*: «Развитие образования».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207.

*Ответственный исполнитель*: Управление образования Администрации Тимского района Курской области*.*

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 305 774,72583тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 14846,71469 тыс. рублей,

областного бюджета – 198457,20031 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 92470,81083 тыс. рублей.

Профинансировано – 299 857,14736тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 14400,96217 тыс. рублей,

областного бюджета – 206145,20020 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 79310,98499 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Осуществлялось финансирование всех запланированных программных мероприятий, в том числе:

 в рамках проекта «Народный бюджет» проведен капитальный ремонт в 6 образовательных организаций:

ремонт коридора, раздевалок 1 этажа старого здания Тимской средней общеобразовательной школы на сумму 4,3 млн. рублей;

ремонт музея, 2 лестничных подъемов Успенской средней общеобразовательной школы на сумму 1,6 млн рублей;

ремонт входной группы, замена окон Становской средней общеобразовательной школы на сумму 1,2 млн. рублей;

ремонт входной группы Волобуевской средней общеобразовательной школы на сумму 1,0 млн. рублей;

ремонт кровли Быстрецкой средней общеобразовательной школы на сумму 3,2 млн. рублей;

ремонт части кровли Тимского детского сада «Солнышко» на сумму 1,9 млн. рублей.

Для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» проведен капитальный ремонт кабинетов Становской СОШ на сумму 985,0 тыс. рублей и Успенской СОШ на сумму 984,0 рублей.

Проведен капитальный ремонт подвала Тимской СОШ на сумму 600 тыс. рублей, части кровли Тимского детского сада «Солнышко» на сумму 4 млн рублей.

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2023 году в общеобразовательные организации поступили учебники и учебное оборудование на сумму 4,1 млн.рублей.

В 2023 году было выделено 2,6 млн. рублей на монтаж элементов системы оповещения и трансляции 9 школам района (Быстрецкой, Сокольской, Тимской, Успенской, Булгаковской, Гниловской, Погоженской, Леженской, Рождественской); на замену газового котла в Волобуевской СОШ – 355,0 тыс. рублей; на приобретение гардеробной системы (Тимская СОШ) – 300,0 тыс. рублей; на замену стеклопакетов (Тимский детский сад «Солнышко») – 258,2 тыс. рублей; на ТО котельных Быстрецкой, Волобуевской, Успенской средних, Погоженской основной общеобразовательных школ – 1 млн. 958 тыс. рублей.

Во всех общеобразовательных организациях было организовано горячее питание обучающихся, в 2023 году было выделено 6,3 млн. рублей.

Осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.

1. *Наименование программы*: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765

*Ответственный исполнитель*: Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 730,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 730,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 471,025 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 471,025 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Запланированные показатели и мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы были проведены работы по изготовлению межевых планов, выносу точек в натуру земельных участков, выполнены кадастровые работы по формированию схемы и межевых планов объектов, проводилась оценка помещений. Оплачены услуги за обслуживание программы «ТехноКад Муниципалитет» и услуги по содержанию комплекса «Барс».

1. *Наименование программы*: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 100,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 100,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 100,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 100,000тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы произвели замену окон в административном здании.

1. *Наименование программы*: «Охрана окружающей среды».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 5981,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 5981,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 5279,62056 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 5279,62056 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялся ремонт объектов водоснабжения, закупка электромеханических насосов для водозаборных скважин, приобретение и монтаж трех водонапорных башен на территории Становского, Тимского и Успенского сельсоветов, разработка ПСД дизайн проекта благоустройства объектов водоснабжения и благоустройство с. Погожее. Производился вывоз ТБО.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №752.

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2114,540 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 597,904 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 1516,636 тыс. рублей.

Профинансировано – 2102,085 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 367,853 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 1734,232 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2023 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2023 году составила 100%. Индикатор «доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет» выполнен на 100%. Заключено соглашение №24 от 27.01.2023 г. о предоставлении в 2023 году/2024-2025 г.г. субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Тимский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время.

1. *Наименование программы*: «Развитие муниципальной службы в Тимском районе».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №753.

*Ответственный исполнитель*: Отдел организационной, правовой и кадровой работы .

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2293,866 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 2293,866 тыс. рублей.

Профинансировано – 1874,61339 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 1874,61339 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на обеспечение нужд управления образования, управления финансов, представительного собрания, управления культуры, молодежи, физической культуры и спорта, администрации района.

1. *Наименование программы*: «Сохранение и развитие архивного дела».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №758.

*Ответственный исполнитель*: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –483,009 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 243,564 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 239,445 тыс. рублей.

Профинансировано – 503,88370 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 243,564 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 260,31970 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2023 году была осуществлена выплата заработной платы специалисту. Также в рамках программы произведена оплата по договору по охране помещения архива техническими средствами, оплата за обслуживание пожарно-охранной сигнализации, производили закупку архивных коробов, металлических стеллажей, кондиционеров для архивных помещений.

1. *Наименование программы*: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №763.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 19 960,68912 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 19 960,68912 тыс. рублей.

Профинансировано – 13495,25818 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 13 495,25818 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялось:

- изготовление проектно-сметных документаций на строительство дорог;

- частичное возмещение затрат за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района,

- заключен договор на содержание дорог муниципальной формы собственности,

- закупка сигнальных жилетов для безопасного дорожного движения.

11. *Наименование программы*: «Профилактика правонарушений».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755

*Ответственный исполнитель*: Заместитель Главы Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 222,840 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 222,840 тыс. рублей

Профинансировано – 144,630 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 144,630 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на оплату услуг за аренду камер видеонаблюдения.

12. *Наименование программы*: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №756.

*Ответственный исполнитель*: Главный специалист – эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1338,600 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 1 338,600 тыс. рублей.

Профинансировано – 1141,38182 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 1 141,38182 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В целом в 2023 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на оплату услуг:

- по созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) населения Тимского района Курской области (точка в с. Становое),

- оборудование мест массового отдыха людей на водных объектах (пляж с. Успенка),

- аренда оборудования Мониторингового центра

13. *Наименование программы*: «Повышение эффективности управления финансами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №761.

*Ответственный исполнитель*: Управление финансов Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 14 634,833 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 6388,970 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 8245,863 тыс. рублей.

Профинансировано – 10 713,11565 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 5236,694 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 5476,42165 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2023 году показал следующие результаты. Всего в 2023 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 10713,11565 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 5236,694 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 5476,42165 тыс. рублей.

Мероприятия выполнены в полном объеме. 17 из 18 показателей выполнено. Значение показателя «Отношение дефицита бюджета муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» не исполнено, за счет использования распределенного остатка средств сложившегося на 01.01.2023 года в сумме 113 218 641,02 рублей.

1. *Наименование программы*: «Развитие экономики Тимского района Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754.

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –2,000 тыс. рублей.

Профинансировано –0,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –0,000 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены не в полном объеме. Не проводился зональный семинар, совещания на региональном и муниципальном уровнях. В 2023 году за предоставлением субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались.

1. *Наименование программы*: «Организация деятельности органов ЗАГС».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762.

*Ответственный исполнитель*: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1 124,209 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 778,000 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 346,209 тыс. рублей.

Профинансировано – 1191,78370 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 778,000 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 413,78370 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2023 осуществлена выплата заработной платы специалиста.

1. *Наименование программы*: «Содействие занятости населения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 450,134 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 348,100 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 102,034 тыс. рублей.

Профинансировано – 427,93982 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 348,100 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 79,83982 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство 42 несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1. *Наименование программы*: «Комплексное развитие сельских территорий Тимского района Курской области»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 19.12.2019 года №722.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2 945,244 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 2945,244 тыс. рублей.

Профинансировано – 2 945,24331 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 2945,24331 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Денежные средства были израсходованы на проектно-сметную документацию и инженерные изыскания по объекту водоснабжения с. 2-е Выгорное Тимского района Курской области.

1. *Наименование программы*: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 4 102,455 тыс. рублей

в т.ч. средства: федеральный бюджет - 143,44595 тыс. рублей,

областного бюджета – 1431,87305 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 2527,136 тыс. рублей.

Профинансировано – 4 038,58255 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федеральный бюджет — 143,44595 тыс. рублей,

областного бюджета – 1431,87305 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 2463,26355 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы выполнены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Выполнены мероприятия по координации территориальных зон в МО: «Барковский с/с», «Выгорновский с/с», «Ленинский с/с», «Погоженский с/с», «Становской с/с» в соответствии с действующими ПЗЗ.

Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество в Ленинском сельском совете, оплачены денежные средства по переданным полномочиям в области коммунального хозяйства по содержанию водяных скважин в сельских поселениях и произведена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 .

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0,0 тыс. рублей

Профинансировано –0,0 тыс. рублей,

*Информация о выполнении:*

В 2023 году программа не реализовывалась и утратила силу.

20. *Наименование программы*: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134.

*Ответственный исполнитель*: Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 60,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 60,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 59,94 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 59,94 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы был приобретен набор полосок иммунохрамаграфических на выявление наркотиков. В рамках районного конкурса игровых программ для детей и подростков «Здоровым быть здорово» и антинаркотического спортивного мероприятия «Неделя ЗОЖ» закуплены: канцтовары, грамоты, футбольные мячи, скакалки, обручи.