
АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИМСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2024 г. №608-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тимского района Курской области от 12 ноября 2014 года №762 «Об утверждении муниципальной программы Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Решением Представительного Собрания Тимского района  от 16 декабря 2024 №144 «О внесении изменений в Решение «О бюджете муниципального района «Тимский район» Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Администрации Тимского района Курской области от 10 октября 2013 №715 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области», постановлением Администрация Тимского района Курской области от 20 сентября 2024 №414-па «О продлении сроков реализации муниципальных программ Тимского района Курской области» Администрация Тимского района Курской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 № 762  «Об утверждении муниципальной программы Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» (в редакции постановлений Администрации Тимского района Курской области от  27.03.2015г. №216, от 24.07.2015г. №385, от 08.09.2015г. №431, от 27.11.2015г. №570, от 16.03.2016г. №130, от 29.12.2016г. №601, от 26.01.2017г. №46, от 27.07.2017г. №369, от 26.10.2017г. №498,  от 28.12.2017г. №719, от 02.03.2018г. №147, от 02.08.2018г. №446, от 28.11.2018г. №611, от 26.12.2018г. №676, от 05.03.2019г. №171, от 18.09.2019г. №508, от 11.12.2019г. №672, от 22.01.2020г. №36, от 27.02.2020г. №148, от 20.11.2020г. №951, от 22.01.2021г. №38, от 11.03.2021г. №183, от 22.10.2021г. №1167, от 21.12.2021 №1350, от 01.02.2022 №122, от 29.07.2022 №730, от 26.12.2022 №1043, от 17.02.2023 №148, от 15.12.2023 №714, от 12.03.2024 №101-па, от 26.03.2024 №132-па):

1.1. Муниципальную программу Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» изложить в новой редакции (прилагается).

2.    Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Тимский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

Глава Тимского района                                                                      А.И.Булгаков

Утверждена постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014г. №762 «Об утверждении муниципальной программы Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» (в редакции постановлений  от 27.03.2015г. №216, от 24.04.2015г. №385, от 08.09.2015г. №431, от 27.11.2015г. №570, от 16.03.2016г. №130, от 29.12.2016г. №601, от 26.01.2017г. №46, от 27.07.2017г. №369, №498 от 26.10.2017г., №719 от 28.12.2017г., №147 от 02.03.2018г., №446 от 02.08.2018г., №611 от 28.11.2018г., №676 от 26.12.2018г., №171 от 05.03.2019г., №508 от 18.09.2019г., №672  от 11.12.2019г., №36 от 22.01.2020г., №148 от 27.02.2020г., №951 от 20.11.2020г., №38, от 22.01.2021г., №183 от 11.03.2021г., №1167 от 22.10.2021г., №1350 от 21.12.2021г., №122 от 01.02.2022г., №730 от 29.07.2022г., №1043 от 26.12.2022г., №148 от 17.02.2023г., №714 от 15.12.2023г., №101-па от 12.03.2024, №132-па от 26.03.2024г., от 27 декабря 2024 г. №608-па)

Муниципальная программа Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС»

Наименование ответственного                          Отдел ЗАГС Администрации

исполнителя                                                        Тимского района                
                                                                              Курской области

Дата составления проекта                                 07.11.2014

муниципальной программы

Должность, фамилия, имя, отчество,                начальник отдела

номер телефона,                                                 ЗАГС Администрации 

электронный адрес непосредственного            Тимского района

исполнителя                                                         8 (47153)23170 
                                                                               Клепикова Е.А.

Руководитель структурного                                Управляющий делами

подразделения Администрации                         Администрации Тимского
        Тимского района                                                  района Курской области

Курской области                                                  Тонких Л.А.

 

ПАСПОРТ
муниципальной программы Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС»
	Ответственный исполнитель 

программы


	-
	Отдел ЗАГС Администрации 

Тимского района Курская область


	Соисполнители  программы
	-
	отсутствуют


	Участники программы
	-
	отсутствуют

	Подпрограмма программы
	-
	подпрограмма  «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС»
 

	Программно-целевые инструменты программы


	-
	 отсутствуют

	Цели программы
	-
	обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;
 

	Задачи программы
	-
	выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области; 

повышение эффективности функционирования отдела ЗАГС на основе применения информационных и телекоммуникационных технологий;


	Целевые индикаторы и показатели программы
	-
	доля записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области (проценты).


	Этапы и сроки реализации программы


	-
	2015 – 2027 годы, без разделения на этапы

	Объемы бюджетных ассигнований
программы
	-
	общий объем бюджетных ассигнований из всех источников  на реализацию муниципальной программы составит 12586,042 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования из всех источников на реализацию муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы распределяются в следующих объемах: 

в 2015 году 665,516 тыс. рублей;

в 2016 году 764,782 тыс. рублей;

в 2017 году 1196,414 тыс. рублей;

в 2018 году 1320,839 тыс. рублей;

в 2019 году 1195,087 тыс. рублей;

в 2020 году 884,147  тыс. рублей;

в 2021 году 955,146  тыс. рублей;

в 2022 году 1069,308  тыс. рублей;

в 2023 году 1124,209  тыс. рублей;

в 2024 году 1191,812  тыс. рублей;

в 2025 году 1094,391  тыс. рублей;
в 2026 году 1124,391  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию муниципальной программы (субвенции из федерального бюджета) составит 10191,757   тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

в 2015 году 597,496 тыс. рублей;

в 2016 году 655,849 тыс. рублей;

в 2017 году 1121,975 тыс. рублей;

в 2018 году 1201,818 тыс. рублей;

в 2019 году 1162,989  тыс. рублей;

в 2020 году 677,100  тыс. рублей;

в 2021 году 748,700  тыс. рублей;

в 2022 году 715,000  тыс. рублей;

в 2023 году 778,000  тыс. рублей;

в 2024 году 808,830  тыс. рублей;

в 2025 году 847,000  тыс. рублей;
в 2026 году 877,000  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составит 2394,285 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
 в 2015 году 68,020 тыс. рублей;

в 2016 году 108,933 тыс. рублей;

в 2017 году 74,439 тыс. рублей;

в 2018 году 119,021 тыс. рублей;

в 2019 году 32,098  тыс. рублей;

в 2020 году 207,047  тыс. рублей;

в 2021 году 206,446  тыс. рублей;

в 2022 году 354,308  тыс. рублей;
в 2023 году 346,209 тыс. рублей;

в 2024 году 382,982  тыс. рублей;

в 2025 году 247,391 тыс. рублей;
в 2026 году 247,391  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  - 12586,042 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

в 2015 году 665,516 тыс. рублей;

в 2016 году 764,782 тыс. рублей;

в 2017 году 1196,414 тыс. рублей;

в 2018 году 1320,839 тыс. рублей;

в 2019 году 1195,087  тыс. рублей;

в 2020 году 884,147  тыс. рублей;

в 2021 году 955,146  тыс. рублей;

в 2022 году 1069,308  тыс. рублей;

в 2023 году 1124,209  тыс. рублей;
в 2024 году 1191,812  тыс. рублей;

в 2025 году 1094,391  тыс. рублей;
в 2026 году 1124,391  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации  программы
	-
	рост доли записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГС к 2027 году с 21 % до 100 %;
обеспечение прав и законных интересов граждан и государства при регистрации актов гражданского состояния;
обеспечение повышения эффективности работы отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области за счет внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий.


I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Государственная регистрация актов гражданского состояния установлена в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства. Записи актов гражданского состояния имеют важное юридическое значение, так как они удостоверяют возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей граждан.

Помимо этого актовые записи имеют демографическое, социальное значение. Данные о государственной регистрации актов гражданского состояния используются для экономического прогнозирования.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния являются полномочиями Российской Федерации, которые передаются органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью делегирования органам местного самоуправления), финансирование которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Вопросы образования и деятельности органов ЗАГС относятся к исключительной компетенции субъектов Российской Федерации.

С 2005 года финансирование органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, производится за счет выделяемых из федерального бюджета субвенций, которые носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Размер субвенций на обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния, выделяемой субъекту Российской Федерации, определяется согласно Методике распределения субвенций из федерального бюджета между субъектами Российской Федерации на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года № 513.

Государственная регистрация актов гражданского состояния является важной социально-ориентированной функцией государства по оказанию следующих видов государственных услуг гражданам и юридическим лицам: государственная регистрация рождения; государственная регистрация заключения брака; государственная регистрация расторжения брака; государственная регистрация усыновления (удочерения); государственная регистрация установления отцовства; государственная регистрация перемены имени; государственная регистрация смерти; выдача повторного документа о
государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего факт государственной регистрации акта гражданского состояния; внесение исправлений и изменений в акты гражданского состояния; истребования личных документов с территории иностранных государств.

Организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области
осуществляет отдел ЗАГС Администрации Тимского района, которому Законом Курской области от 11 апреля 2007 года № 38-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» переданы полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния.
В прошедшем году в  отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области  по различным вопросам обратилось более 1 тыс. человек. Проведена государственная регистрация 280 актов гражданского состояния, осуществлено 1812 юридически значимых действий.

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в Тимском районе Курской области приведены в нижеследующей таблице 2:

Таблица 2

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Всего
	365
	347
	412
	338
	280

	о рождении
	69
	54
	69
	53
	45

	о смерти
	213
	219
	271
	198
	182

	о заключении брака
	40
	21
	22
	36
	17

	о расторжении брака
	33
	33
	34
	34
	28

	об установлении отцовства
	5
	19
	9
	16
	7

	об усыновлении (удочерении)
	0
	0
	2
	0
	0

	о перемене имени
	5
	1
	5
	1
	1


Особую актуальность приобретает вопрос оказания гражданам вышеуказанных услуг в электронном виде. В сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», вошли услуги по приему и выдаче документов по государственной
регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени.
В настоящее время предоставление органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, документов о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей не представляется возможным в связи с недостаточным уровнем технической оснащенности.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации неоднократно указывалось, что граждане страны являются главным конкурентным капиталом и источником развития страны, для раскрытия потенциала которого необходимо создать безопасные условия жизни, обеспечить надлежащую защиту прав и свобод.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, Стратегии социально-экономического развития Центрального Федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года №1540-р, Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года №381-IVОД, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007г.№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»,  распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2010г. №1815-р «О государственной программе Российской Федерации 
«Информационное  общество (2011-2020 годы)», Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования «Тимский район» 
Курской области до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Тимского района Курской области от 13.12.2021г. №67,  постановления Администрации Курской области от 01.12.2010г. № 576-па «Об утверждении Основных направлений деятельности Администрации Курской области на 2011 - 2013 годы», Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, принятой Курской областной Думой от 11.12.2020г., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021г. №400: соблюдение прав и основных свобод человека, повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан, повышение качества предоставления государственных услуг.
Исходя из обозначенных выше основных проблем, приоритетов государственной политики, целями муниципальной программы являются:
обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:
выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области; 

повышение эффективности функционирования отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области  на основе применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном выражении являются:
рост доли записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив отдела  ЗАГС Администрации Тимского района Курской области, к 2027 году с 21% до 100%;

увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2027 году с 77 % до более 90 %.
Также реализация муниципальной программы позволит:

обеспечить дальнейшее развитие системы услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;
обеспечить права и законные интересы граждан и государства при регистрации актов гражданского состояния; обеспечить повышение эффективности работы отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области за счет внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий.

Реализацию муниципальной программы предлагается осуществить в 2015 - 2027 годах.  Муниципальная программа не разграничивается на этапы, поскольку сложившаяся проблемная ситуация требует поступательного решения задач на протяжении всего срока ее реализации.
III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Состав показателей (индикаторов) увязан с основными мероприятиями муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации муниципальной  программы. Кроме того, в указанный состав показателей  включены показатели, характеризующие уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми государственными услугами, их объемом и качеством.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен с учетом требований к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность), исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области».

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:
доля записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГС (проценты);

увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2027 году с 77 %  до более 90 %.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их прогнозных значениях в целом и за период реализации их по годам, сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы и их значениях в разрезе муниципальных образований приведены  в приложении №1,  к муниципальной программе.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Система целевых ориентиров (цели, задачи) муниципальной программы позволяет сформировать четкую согласованную структуру мероприятий, которая обеспечивает достижение конкретных целей муниципальной программы.
          В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы  «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области».
 Подпрограмма имеет систему целей и задач, достижение и решение которых будут обеспечиваться реализацией комплексов мероприятий.

Для достижения целей и решения задач подпрограммы «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области»  предусмотрены к реализации 2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права». Срок исполнения – 2015-2027 годы.

Ожидаемый непосредственный результат: повышение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния для населения. Последствия не реализации: снижение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Основное мероприятие 1.2. «Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид». Срок исполнения – 2015-2027 годы. 

Ожидаемый непосредственный результат: рост доли записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив отдела  ЗАГС, к 2027 году с 21% до 100%. Последствия нереализации: снижение эффективности, качества и оперативности предоставления 
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №5 к муниципальной программе.
V. Обобщенная характеристика мер правового регулирования
Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Реализация муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы. 

Перечень мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации муниципальной программы. Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Администрации Тимского района Курской области будут осуществлены в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений (Приложение №3).
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы не предусмотрены сводные показатели муниципальных заданий.
VII. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Тимского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы
Муниципальные образования Тимского района Курской области не участвуют в разработке и реализации муниципальной программы.
VIII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы
Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не предусмотрено. По мере совершенствования механизмов ее реализации возможно внесение изменений и дополнений в муниципальную программу, предусматривающих привлечение к участию иных предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов к реализации муниципальной программы.
IX. Обоснования выделения подпрограммы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным направлениям.

Достижение целей муниципальной программы и комплексное решение её задач обеспечивается достижением целей, решением задач и осуществлением мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области»   которая входит в состав настоящей муниципальной  программы.  Указанная подпрограмма выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, обеспечивающим выполнение целей и задач муниципальной программы. Предусмотренные  в рамках  подпрограммы системы целей, задач и мероприятий, в комплексе,  наиболее полным  образом охватывают весь диапазон заданных  приоритетных направлений и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и  конечных результатов муниципальной программы.
X. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников  на реализацию муниципальной программы составит  12586,042  тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования из всех источников на реализацию 

муниципальной программы по годам реализации программы распределяются в следующих объемах: 

в 2015 году 665,516 тыс. рублей;

в 2016 году 764,782 тыс. рублей;

в 2017 году 1196,414 тыс. рублей;

в 2018 году 1320,839 тыс. рублей;

в 2019 году 1195,087  тыс. рублей;

в 2020 году 884,147  тыс. рублей;
в 2021 году 955,146  тыс. рублей;

в 2022 году 1069,308  тыс. рублей;

в 2023 году 1124,209  тыс. рублей; 
в 2024 году 1191,812  тыс. рублей;

в 2025 году 1094,391  тыс. рублей;
в 2026 году 1124,391  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию муниципальной программы (субвенции из федерального бюджета) составит  
10191,757 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году 597,496 тыс. рублей;

в 2016 году 655,849 тыс. рублей;

в 2017 году 1121,975 тыс. рублей;

в 2018 году 1201,818 тыс. рублей;

в 2019 году 1162,989  тыс. рублей;

в 2020 году 677,100  тыс. рублей;

в 2021 году 748,700  тыс. рублей;

в 2022 году 715,000  тыс. рублей;

в 2023 году 778,000  тыс. рублей;
в 2024 году 808,830  тыс. рублей;

в 2025 году 847,000  тыс. рублей;
в 2026 году 877,000  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составит  2394,285 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году 68,020 тыс. рублей;

в 2016 году 108,933 тыс. рублей;

в 2017 году 74,439 тыс. рублей;

в 2018 году 119,021 тыс. рублей;

в 2019 году 32,098  тыс. рублей;

в 2020 году 207,047  тыс. рублей;

в 2021 году 206,446  тыс. рублей;

в 2022 году 354,308  тыс. рублей;

в 2023 году 346,209 тыс. рублей;
в 2024 году 382,982  тыс. рублей;

в 2025 году 247,391  тыс. рублей;
в 2026 году 247,391  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС»:

в 2015 году 665,516 тыс. рублей;

в 2016 году 764,782 тыс. рублей;

в 2017 году 1196,414 тыс. рублей;

в 2018 году 1320,839 тыс. рублей;
в 2019 году 1195,087  тыс. рублей;

в 2020 году 884,147  тыс. рублей;
в 2021 году 955,146  тыс. рублей;

в 2022 году 1069,308  тыс. рублей;

в 2023 году 1124,209  тыс. рублей; 
в 2024 году 1191,812  тыс. рублей;

в 2025 году 1094,391  тыс. рублей;
в 2026 году 1124,391  тыс. рублей;

в 2027 году 0,000 тыс. рублей.

      Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета, а также ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены соответственно в приложениях №5, 
№6.
Ежегодно, в течение всего срока действия, муниципальная программа корректируется с учетом предоставления субсидий из федерального бюджета.
XI. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Выделение дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы не предусмотрено.
XII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной
 программы
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации осуществляется исходя из оценки эффективности ее исполнения.

При реализации муниципальной программы возможны:

1) финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной 
программы в неполном объеме за счет средств федерального бюджета и возникающие по причине длительности срока реализации муниципальной программы, в том числе из-за роста цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных муниципальной программой, по причине дефицита бюджетных средств, секвестра федерального, областного бюджета;

2) институционально-правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе:  

а) изменения федерального законодательства, регламентирующего условия предоставления субвенции на выполнение переданных субъектам Российской Федерации госполномочий Российской Федерации по регистрации актов гражданского состояния, по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

б) изменение федерального законодательства в области регистрации 
актов гражданского состояния, порядка составления (изменения) списков  
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 
в) отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий муниципальной программы, недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной программы;

3) административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении муниципальной программой:

а) неактуальность прогнозирования перечня мероприятий муниципальной программы, в целях обеспечения достижения поставленных муниципальной программой задач, и объема финансовых средств на их реализацию;

б) несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, нецелевое и (или) неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств, невыполнение целей и (или) задач, мероприятий муниципальной программы или задержка выполнения мероприятий;

4) социально-экономические непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением макроэкономических условий в России и мире. Вышеуказанные риски могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Данные риски являются неуправляемыми. 

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной  программы могут оказать финансовые риски, содержащие угрозу срыва непосредственно ее реализации.
XIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.
Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

[image: image1.wmf]n

i=1

Ei

E =   100%

n

´

å

, 
где
E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:
для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

          Фi x 100%

Еi = ----------,
            Пi
где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов.

Для показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления плановых значений (установленных муниципальной программой) показателей целевых индикаторов с фактически достигнутыми значениями целевых индикаторов за отчетный период, по следующей формуле:

Пi x 100%

Еi = ----------,

Фi
где: Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Пi- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов.

Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные в приложении№1 к муниципальной программе.

В целях оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Е равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя Е меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района 
«Тимский район» Курской области  измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

       Фф x 100%
 Фи = ------------,
         Фп

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные в приложениях №5, №6 к муниципальной программе.

В целях оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области на реализацию муниципальной программы (Фи) устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Фи равно или больше 80%, то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Фи равно или больше 50%, но меньше 80%, то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Фи меньше 50%, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области оценивается как неудовлетворительная.

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%
 Ми = -----------,
 Мп

где: Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;
Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;
Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные в приложении №3 к муниципальной программе.

В целях оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (Ми) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Ми равно или больше 80%, то степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Ми равно или больше 40%, но меньше 80%, то степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Ми меньше 40%, степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно.

муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области  на реализацию муниципальной программы равна или больше 80%;

степень выполнения мероприятий муниципальной программы равна или больше 80%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

Значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 50%, но меньше 80%;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области на реализацию  программы равна или больше 50%, но меньше 80%;

степень выполнения мероприятий муниципальной программы равна или больше 50%, но меньше 80%. Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС»

	Ответственный исполнитель 

подпрограммы

	-
	Отдел  ЗАГС Администрации  Тимского района Курской области



	Участники подпрограммы


	-
	отсутствуют

	Программно-целевые

инструменты подпрограммы

	-
	отсутствуют 

	Цели подпрограммы
	-


	повышение эффективности организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечение предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, с использованием информационно-коммуникационных технологий


	Задачи подпрограммы
	-
	обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

модернизация деятельности отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области в сфере информационных и телекоммуникационных технологий


	Целевые индикаторы и показатели программы
	-
	доля записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив отдела ЗАГС (проценты);
доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан (проценты)


	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	-
	2015 – 2027 годы, без разделения на этапы

	Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
	-
	общий объем бюджетных ассигнований из всех источников  на реализацию подпрограммы – 12586,042 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования из всех источников на реализацию подпрограммы  по годам реализации подпрограммы   распределяются в следующих объемах: 

в 2015 году 665,516 тыс. рублей;

в 2016 году 764,782 тыс. рублей;

в 2017 году 1196,414 тыс. рублей;

в 2018 году 1320,839 тыс. рублей;

в 2019 году 1195,087  тыс. рублей;

в 2020 году 884,147  тыс. рублей;

в 2021 году 955,146  тыс. рублей;

в 2022 году 1069,308  тыс. рублей;

в 2023 году 1124,209  тыс. рублей; 
в 2024 году 1191,812  тыс. рублей;

в 2025 году 1094,391  тыс. рублей;
в 2026 году 1124,391  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы (субвенции из федерального бюджета) составит 10191,757 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 
в 2015 году 597,496 тыс. рублей;

в 2016 году 655,849 тыс. рублей;

в 2017 году 1121,975 тыс. рублей;

в 2018 году 1201,818 тыс. рублей;

в 2019 году 1162,989  тыс. рублей;

в 2020 году 677,100  тыс. рублей;

 в 2021 году 748,700  тыс. рублей;

в 2022 году 715,000  тыс. рублей;

в 2023 году 778,000  тыс. рублей;
в 2024 году 808,830  тыс. рублей;

в 2025 году 847,000  тыс. рублей;

 в 2026 году 877,000  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составит 2394,285  тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
 в 2015 году 68,020 тыс. рублей;

в 2016 году 108,933 тыс. рублей;

в 2017 году 74,439 тыс. рублей;

в 2018 году 119,021 тыс. рублей;

в 2019 году 32,098  тыс. рублей;

в 2020 году 207,047  тыс. рублей;

в 2021 году 206,446  тыс. рублей;

в 2022 году 354,308  тыс. рублей;

в 2023 году 346,209 тыс. рублей; 
в 2024 году 382,982  тыс. рублей;

в 2025 году 247,391  тыс. рублей;
в 2026 году 247,391  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	-
	рост доли записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив отдела ЗАГС, к 2027 году с 21 % до 100%;
увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2027 году с 77 % до более 90 %;

обеспечение высокого уровня доступности и предоставления качественных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния для населения;

создание оптимальных условий максимально полного удовлетворения потребностей государственных структур, организаций, учреждений и граждан, а также сокращение финансовых и временных издержек, связанных с получением актуальной и доступной информации;
обеспечение кардинального ускорения процесса информационного обмена, в том числе с органами государственной власти;

создание новых возможностей для 
обеспечение максимально результативного поиска информации, гарантирующего сохранность документов на бумажных носителях, расширение поисковых возможностей, позволяющих сократить сроки предоставления информации отделом ЗАГС Администрации Тимского района, гражданам и юридическим лицам.


I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области осуществляет отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области, 
которому Законом Курской области от 11 апреля 2007 года № 38-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» переданы полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния.
Сотрудники отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области с высочайшей ответственностью относятся к исполнению своих должностных обязанностей, принимают все меры по соблюдению конституционных прав граждан. В прошедшем году в отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области по различным вопросам обратилось более 1 тыс. человек. Проведена государственная регистрация 338 актов гражданского состояния, осуществлено 1812 юридически значимых действия.

Всего же за регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия в 2023 году взыскано государственной пошлины на сумму 84350 рублей.
В настоящее время предоставление отделом, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, документов о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей не 
представляется возможным в связи с недостаточным уровнем технической оснащенности указанных органов, отсутствием на региональном уровне информационного ресурса в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, единого программного обеспечения, удовлетворяющего всем требованиям законодательства, а также с отсутствием электронной базы данных записей актов гражданского состояния (сейчас в электронную базу данных записей актов гражданского состояния Тимского района Курской области внесено 100 % всего объёма записей).

В результате этого значительно снижается качество предоставления услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния населению, в том числе и в электронном виде.

Внесение всего объёма записей актов гражданского состояния в электронную базу данных потребует дополнительного выделения значительных средств из федерального бюджета. Если в корне не изменить ситуацию, то в ближайшее время отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области будет не готов к выполнению установленных федеральными законами задач.

Предлагаемые в программе мероприятия позволят значительно повысить качество обслуживания населения, предполагается наличие в отделе ЗАГС Администрации Тимского района Курской области соответствующего программного продукта, качественной компьютерной техники, каналов телекоммуникационных связей для возможности оперативной передачи информации, принятия необходимых организационных и технических мер для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы  
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы  «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области» (далее – подпрограмма) определены на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N537, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021г. №400: соблюдение прав и основных свобод человека, повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан, переход на предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния в электронном виде. Данные приоритеты совпадают с конечными результатами реализации Программы.

Целями подпрограммы «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области» является: повышение эффективности организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечение предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В целях достижения целей подпрограммы «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области» должны быть решены следующие задачи:

обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;
модернизация деятельности отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
увеличение количества зарегистрированных актов гражданского состояния;
увеличение совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния);

увеличение записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области;

увеличение количества граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан;

обеспечение высокого уровня доступности и предоставления качественных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния для населения;

создание оптимальных условий максимально полного удовлетворения потребностей государственных структур, организаций, учреждений и 
граждан, а также сокращение финансовых и временных издержек, связанных с получением актуальной и доступной информации;

обеспечение кардинального ускорения процесса информационного обмена, в том числе с органами государственной власти;

обеспечение максимально результативного поиска информации, гарантирует сохранность документов на бумажных носителях, расширит поисковые возможности, позволит сократить сроки предоставления информации отделом ЗАГС Администрации Тимского района Курской области гражданам и юридическим лицам.
III. Cведения о показателях и индикаторах муниципальной  подпрограммы 

Cведения о показателях и индикаторах муниципальной подпрограммы  «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области» приведены в приложении №1 к муниципальной программе.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы  и ведомственных целевых программ  подпрограмм муниципальной программы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей муниципальной подпрограммы   не предусмотрена.
Система целевых ориентиров (цели, задачи) подпрограммы   позволяет сформировать четкую согласованную структуру мероприятий, которая обеспечивает достижение, как конкретных целей муниципальной программы, так и подпрограммы.
Подпрограммой запланирована реализация следующих основных мероприятий: Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права». Срок исполнения – 2015-2027 годы.
Ожидаемый непосредственный результат: повышение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Исполнитель мероприятия - отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.  Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы):  увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере  государственной регистрации  актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к  2027 году с 77 % до более 90 %.
Последствия не реализации: снижение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Основное мероприятие 1.2.«Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид».

Срок исполнения – 2015-2027 годы.

Ожидаемый непосредственный результат: рост доли записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив отдела ЗАГС Администрации Тимского района, к 2027 году с 21 % до 100 %.

Последствия нереализации: снижение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы): рост доли записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа
записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив отдела ЗАГС, к 2027 году с 21 % до 100%; увеличение доли граждан,
давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2027 году  с 77 % до более 90%.  Исполнитель мероприятия -  отдел ЗАГС Администрации
Тимского района Курской области.

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.
V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной подпрограммы   (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)
Сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной подпрограммы   (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной подпрограммы не предусмотрено.
VI. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Организация деятельности отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области на 2015-2027 годы»  (далее – подпрограмма) определены на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400: соблюдение прав и основных свобод человека, повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан, переход на предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния в электронном 
виде. Данные приоритеты совпадают с конечными результатами реализации Программы.

Целями подпрограммы является: повышение эффективности организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния 
на территории Тимского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечение предоставления 
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В целях достижения целей подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

модернизация деятельности отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

Основными ожидаемыми результатами программы являются:

увеличение количества зарегистрированных актов гражданского состояния;

увеличение совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния);
увеличение записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве отдела ЗАГС Администрации Тимского района Курской области;

увеличение количества граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан;

обеспечение высокого уровня доступности и предоставления качественных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния для населения;

создание оптимальных условий максимально полного удовлетворения потребностей государственных структур, организаций, учреждений и граждан, а также сокращение финансовых и временных издержек, связанных с получением актуальной и доступной информации;

обеспечение кардинального ускорения процесса информационного обмена, в том числе с органами государственной власти;

обеспечение максимально результативного поиска информации, гарантирует сохранность документов на бумажных носителях, расширит поисковые возможности, позволит сократить сроки предоставления 
информации отделом ЗАГС Администрации Тимского района Курской области гражданам и юридическим лицам.
VII. Характеристика мер правового регулирования

Меры налогового, тарифного, кредитного государственного 
регулирования в рамках реализации подпрограммы не предусмотрены. 
Перечень мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы  может дополняться в ходе реализации подпрограммы. Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Администрации Тимского района Курской области будут осуществлены в 
случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации подпрограммы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.
VIII. Прогноз сводных показателей  муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы  

В рамках подпрограммы сводных показателей  муниципальных заданий не предусмотрено.
IX. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курской области 

Для реализации подпрограммы  предоставляются субвенции      бюджету муниципального района «Тимский район» Курской области на выполнение отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  и их значениях в разрезе муниципальных образований отражены в приложении №1 к муниципальной программе.
X. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников  на реализацию муниципальной программы составит  12586,042  тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования из всех источников на реализацию муниципальной программы по годам реализации программы распределяются в следующих объемах: 

в 2015 году 665,516 тыс. рублей;

в 2016 году 764,782 тыс. рублей;

в 2017 году 1196,414 тыс. рублей;

в 2018 году 1320,839 тыс. рублей;

в 2019 году 1195,087  тыс. рублей;

в 2020 году 884,147  тыс. рублей;

в 2021 году 955,146  тыс. рублей;

в 2022 году 1069,308  тыс. рублей;

в 2023 году 1124,209  тыс. рублей; 

в 2024 году 1191,812  тыс. рублей;

в 2025 году 1094,391  тыс. рублей;
в 2026 году 1124,391  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию муниципальной программы (субвенции из федерального бюджета) составит  
10191,757 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году 597,496 тыс. рублей;

в 2016 году 655,849 тыс. рублей;

в 2017 году 1121,975 тыс. рублей;

в 2018 году 1201,818 тыс. рублей;

в 2019 году 1162,989  тыс. рублей;
в 2020 году 677,100  тыс. рублей;
в 2021 году 748,700  тыс. рублей;

в 2022 году 715,000  тыс. рублей;

в 2023 году 778,000  тыс. рублей;

в 2024 году 808,830  тыс. рублей;

в 2025 году 847,000  тыс. рублей;
в 2026 году 877,000  тыс. рублей;
в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составит  2394,285 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году 68,020 тыс. рублей;

в 2016 году 108,933 тыс. рублей;
в 2017 году 74,439 тыс. рублей;

в 2018 году 119,021 тыс. рублей;

в 2019 году 32,098  тыс. рублей;

в 2020 году 207,047  тыс. рублей;

в 2021 году 206,446  тыс. рублей;

в 2022 году 354,308  тыс. рублей;

в 2023 году 346,209 тыс. рублей; 
в 2024 году 382,982  тыс. рублей;

в 2025 году 247,391  тыс. рублей;
в 2026 году 247,391  тыс. рублей; 

в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС»:

в 2015 году 665,516 тыс. рублей;

в 2016 году 764,782 тыс. рублей;

в 2017 году 1196,414 тыс. рублей;

в 2018 году 1320,839 тыс. рублей;

в 2019 году 1195,087  тыс. рублей;

в 2020 году 884,147  тыс. рублей;

в 2021 году 955,146  тыс. рублей;

в 2022 году 1069,308  тыс. рублей;

в 2023 году 1124,209  тыс. рублей; 
в 2024 году 1191,812  тыс. рублей;

в 2025 году 1094,391  тыс. рублей;
в 2026 году 1124,391  тыс. рублей;

в 2027 году 0,000 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены соответственно в приложениях №5, №6. 
Ежегодно, в течение всего срока действия, муниципальная программа корректируется с учетом предоставления субсидий из федерального бюджета.
XI. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм  собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 
Участие государственных внебюджетных фондов, предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Средства федерального бюджета направляются на обеспечение деятельности комитета ЗАГС Курской области и предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Курской области на осуществление 
переданных им полномочий Российской Федерации на регистрацию актов гражданского состояния.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены соответственно в приложениях №5, №6 к муниципальной программе.

Ежегодно, в течение всего срока действия, подпрограмма корректируется исходя из возможностей областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом предоставления субсидий из федерального бюджета.
XII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 
Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками приведены в разделе XI  текстовой части муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» от 27 декабря 2024 г. №608-па
Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС», подпрограммы муниципальной программы и их значениях
	 N 
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	
	Значения показателей

	
	
	
	2013 г.


	2014 г.


	2015 г.


	2016 г


	2017 г.


	2018г.


	2019 г


	2020 г.


	2021г.


	2022г.


	2023г.


	2024г.


	2025 г.
	2026г.


	2027г.



	Подпрограмма  « Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области»


	1
	Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГС
	%
	21
	22
	23
	24
	50
	75
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2027 году с 77 %  до более 90 %;
	%
	77
	78
	80
	82
	84
	86
	88
	89
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90


Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС » в разрезе муниципальных образований
	№

п/п
	Наименование муниципальных образований (группы муниципальных образований)
	Значения показателей и их обоснование

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.

	Подпрограмма   «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области»

	1.1 Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГС, %
1.2 Увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2027 году с 77 %  до более 90 %

	1.1
	Тимский район


	21
	22
	23
	24
	50
	75
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Тимский район
	77
	78
	80
	82
	84
	86
	88
	89
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90


Приложение №2

к муниципальной программе Тимского района Курской области « Организация деятельности органов ЗАГС» от 27 декабря 2024 г. №608-па
Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

	N
	Номер и
	Ответ​-
	Срок
	Ожидаемый
	Последствия
	Связь с

	п/п
	наименование
	ственный
	
	
	непосред​ственный
	нереализации ведомст​-
	показа​

	
	ведомственной
	испол​-
	начала
	окон​
	
	
	телями

	
	целевой
	нитель
	реали​
	чания
	результат
	венной
	муниципаль​

	
	программы
	
	зации
	реали​
	(краткое
	целевой
	ной

	
	(далее-ВЦП),
	
	
	зации
	описание)
	программы,
	программы

	
	основного
	
	
	
	
	основного
	(под​

	
	мероприятия
	
	
	
	
	мероприятия
	программы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС Тимского района Курской области»

	1.1.
	Основное
мероприятие
«Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права».

	отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области
	2015
	2027
	повышение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. 


	снижение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
	увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере  государственной регистрации  актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к  2027 году с 77 % до более 90 %

	1.2.
	Основное мероприятие
«Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид»
	отдел ЗАГС  

Администрации 

Тимского района

Курской области
	2015
	2027
	рост доли записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2027 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив отдела ЗАГС Администрации Тимского района, к 2027 году с 21% до 100%.
	снижение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
	внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив отдела ЗАГС, к 2027 году с 21 % до 100%.; увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2027 году  с 77% до более 90%


Приложение №3

к муниципальной программе Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» от 27 декабря 2024 г. №608-па
Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы


Приложение №4
к муниципальной программе Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» от 27 декабря 2024 г. №608-па
Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
	Наименование
	Значение
	показателя
	объема
	Расходы бюджета Тимского

	муниципальной
	услуги (работы)
	района Курской области

	услуги (работы),
	
	на оказание муниципальной

	показателя объема
	
	услуги (выполнение работы),

	услуги,
	
	тыс. руб.
	

	подпрограммы,
	очеред​-
	первый
	второй
	очеред-​
	первый
	второй

	ведомственной
	ной год
	год
	год
	ной год
	год
	год

	целевой
	
	планового
	планового
	
	планового
	планового

	программы,
	
	периода
	периода
	
	периода
	периода

	основного
	
	
	
	
	
	

	мероприятия
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование
	
	
	

	муниципальной
	
	
	

	услуги (работы) и
	
	
	

	ее содержание:
	
	
	

	Показатель объема
	
	
	

	услуги:
	
	
	

	Подпрограмма 
	
	
	
	
	
	

	ВЦП 1.1
	
	
	
	
	
	

	ВЦП 1.2
	
	
	
	
	
	

	. . .
	
	
	
	
	
	

	Основное
	
	
	
	
	
	

	мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	

	Основное
	
	
	
	
	
	

	мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	

	. . .
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» утвержденной постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014г. №762 (в редакции постановления Администрации Тимского района Курской области от 27.03.2015г. №216, от 24.07.2015г. №385, от 08.09.2015г. №431,  от 27.11.2015г. №570, от 16.03.2016г. №130 , от 29.12.2016г.№601, 26.01.2017г.№46, от 26.10.2017г. №498, от 28.12.2017г. №719, от 02.03.2018г. №147, от 02.08.2018г. №446, от 28.11.2018г. №611, от 26.12.2018г. №676, от 05.03.2019г. №171, от 18.09.2019г. №508, от 11.12.2019г №672., от 22.01.2020г. №36, от  27.02.2020 № 148, от 20.11.2020 №951, от 22.01.2021 №38, от 11.03.2021 №183, от 22.10.2021 №1167, от 21.12.2021 №1350,от 01.02.2022 №122, от 29.07.2022 №730, от 26.12.2022 №1043, от 17.02.2023 № 148, от 15.12.2023 №714, от 12.03.2024 №101-па, от 26.03.2024 №132-па  от 27 декабря 2024 г. №608-па)
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» за счет средств бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия


	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	
	Расходы (тыс. рублей),  годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020г.
	2021г.
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Муниципальная программа

подпрограмма 


	Организация деятельности органов ЗАГС    


	Отдел ЗАГС Администрации Тимского района


	   x
	x
	x
	x
	665,516
	764,782
	1196,414
	1320,839 
	1195,087 
	884,147
	955,146
	1069,308
	1124,209
	1191,812
	1094,391
	1124,391
	0,000

	
	 «Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС»
	отдел ЗАГС Администрации  Тимского района  


	х
	   х
	    х
	х
	665,516
	764,782
	1196,414
	1320,839   
	1195,087  
	884,147  
	 955,146
	1069,308
	1124,209
	1191,812
	1094,391
	1124,391
	0,000

	Основное мероприятие 

Мероприятие 1
	«Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права»

«Содержание работников, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния на территории Тимского района Курской области»


	 отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области


	    Х

001

001

001

001

001
	   Х

0113

0113

0113

0113

0113
	         Х

1815931

1810159300

1811402

18101С1402

1810159300


	 Х

100

100

100

100

200


	665,516

597,496

 0,000

 68,020

0,000

0,000

     
	764,782

0,000

655,849

0,000

108,933

0,000


	 1196,414

0,000

694,99972

  0,000

74,439

0,000


	 1320,839

0,000

692,368 

 0,000

119,021

190,64478 


	1195,087

0,000

834,182    

0,000

32,098

0,000 


	 884,147

0,000

677,100

 0,000

207,047

0,000

 
	955,146

0,000

748,700  

0,000

206,446

0,000 


	1069,308

0,000

715,000

0,000

354,308

0,000
	1124,209

0,000

778,000

0,000

346,209

0,000
	1191,812

0,000

808,830

0,000

382,982

0,000
	1094,391

0,000

847,000

0,000

247,391

0,000


	1124,391

0,000

877,000

0,000

247,391

0,000
	0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

	Мероприятие 2


	«Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид»


	отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области    


	 001
	0113

 
	1810159300

 
	200 
	0,000 
	0,000 
	426,97528                                  
	318,80522                    
	328,807                    
	0,000
	0,000                   
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к муниципальной программе Тимского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС » утвержденной постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014г. №762 (в редакции постановления Администрации Тимского района Курской области  от 27.03.2015 №216, от 24.07.2015 №385, от 08.09.2015 №431, от 27.11.2015 №570, от 16.03.2016 №130, от 29.12.2016 №601, от 26.01.2017 №46, 27.07.2017 №369, от 26.10.2017 №498,  от 28.12.2017 №719, от 02.03.2018 №147, от 02.08.2018 №446, от 28.11.2018 №611, от 26.12.2018 №676, от 05.03.2019 №171, 01 18.09.2019г. №508, от 11.12.2019 №672, от 22.01.2020 №36,  от 27.02.2020 № 148, от 20.11.2020 №951, от 22.01.2021 №38, от 11.03.2021 №183, от 22.10.2021 №1167, от 21.12.2021 №1350, от 01.02.2022 №122, от 29.07.2022 №730, от 26.12.2022 №1043,   от 17.02.2023 № 148,  от 15.12.2023 №714, от 12.03.2024 №101-па, от 26.03.2024 №132-па   от 27 декабря 2024 г. №608-па) 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района «Тимский район» Курской области, бюджетов поселений Тимского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Организация деятельности органов ЗАГС»

(тыс. рублей)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного  мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. рублей),

годы:

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Муниципальная программа Тимского района Курской области
	 Организация деятельности органов ЗАГС  
	всего
	665,516
	764,782
	1196,414
	1320,839 
	1195,087 
	884,147 
	955,146
	1069,308
	1124,209
	1191,812
	1094,391
	1124,391
	0,000

	
	
	федеральный бюджет 
	597,496 
	655,849
	1121,975 
	        1201,818 
	1162,989 
	677,100 
	748,700 
	715,000
	778,000
	808,830
	847,000
	877,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	местные бюджеты
	68,020
	108,933
	74,439
	119,021
	32,098
	207,047
	206,446
	354,308
	346,209
	382,982
	247,391
	247,391
	0,000

	
	
	государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 
	«Повышение эффективности организации деятельности органов ЗАГС»
	всего
	665,516
	764,782
	1196,414  
	1320,839
	1195,087  
	884,147    
	955,146    
	1069,308
	1124,209
	1191,812
	1094,391
	1124,391
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	597,496
	655,849
	1121,975  
	1201,818  
	1162,989  
	677,100  
	748,700    
	715,000
	778,000
	808,830
	847,000
	877,000
	0,000

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местные бюджеты
	68,020
	108,933
	74,439
	119,021
	32,098
	207,047
	206,446
	354,308
	346,209
	382,982
	247,391
	247,391
	0,000

	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


N


п/п�
Вид нормативного правового акта�
Основные положения нормативного правового акта�
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники�
Ожидаемые


сроки принятия�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
�
Муниципальная программа �
�
�
«Организация деятельности органов ЗАГС»�
�
1.�
Постановление Администрации Тимского района Курской области�
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Тимского района Курской области «Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности органов ЗАГС»�
Администрация Тимского района,


Отдел ЗАГС


 �
2015-2027 годы�
�
 












