**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных программ**

**Тимского района Курской области за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области за 2022 год подготовлен отделом по экономике и трудовым отношениям совместно с управлением финансов администрации Тимского района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Тимского района Курской области от 10 октября 2013 №715 (с изменениями и дополнениями) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Тимского района Курской области.

 Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, Сводный годовой доклад представляется Главе Администрации Тимского района и размещается на официальном сайте муниципального образования "Тимский район" Курской области.

 В 2022 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ Тимского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Тимского района Курской области от 03.10.2014г. № 274-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Тимского района Курской области» (с изменениями и дополнениями).

Информация о муниципальных программах Тимского района Курской области размещается в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте муниципального образования «Тимский район» Курской области (в разделе «Муниципальные правовые акты»/«Постановления Администрации Тимского района»).

 Для реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2022 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации муниципальных программ Тимского района Курской области приводились в соответствие с решением Представительного Собрания Тимского района от 23.12.2021 года №68 «О бюджете муниципального района «Тимский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом последующих изменений).

 Структурными подразделениями Администрации Тимского района Курской области - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

**Итоги реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2022 году**

1. *Наименование программы*: «Развитие культуры».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года № 751

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 44049,89139 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 435,0 тыс. рублей,

 областного бюджета – 2597,869 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 41017,02239 тыс. рублей.

Профинансировано – 43864,82868 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 434,99997 тыс. рублей,

 областного бюджета – 2809,77210 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 40620,05661 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2022 году показал следующие результаты:

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения – 90%, что соответствует запланированному значению,

- Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2021 годом – 0,3%, что соответствует запланированному значению,

- Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе – 100%, что соответствует запланированному значению,

- Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации – 0%, т.к. в 2022 году реставрация объектов культурного наследия не потребовалась.

- Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 170%, что выше запланированного значения.

5 из 5 показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме.

2. *Наименование программы*: «Социальная поддержка граждан». *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757.

*Ответственный исполнитель*: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 48128,245 тыс. рублей,

 в т.ч. средства: федерального бюджета – 23992,62597 тыс.

 рублей,

 областного бюджета – 21595,17903 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 2540,440 тыс. рублей.

Профинансировано – 46515,66352 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета — 23093,63082 тыс. рублей

 областного бюджета – 20885,29982 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 2536,73288 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семей, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

1. *Наименование программы*: «Развитие образования».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207.

*Ответственный исполнитель*: Управление образования Администрации Тимского района Курской области*.*

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 304290,88288 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 16092,51300 тыс. рублей,

 областного бюджета – 184224,36301 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 103974,00687 тыс. рублей.

Профинансировано – 299817,14309 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 16028,55948 тыс. рублей,

 областного бюджета – 193591,88484 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 90196,69877 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Осуществлялось финансирование всех запланированных программных мероприятий, в том числе проведено:

капитальный ремонт кабинетов Волобуевской СОШ на сумму 946 тыс. рублей для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», поставлены цифровые лаборатории (физика, химия, биология), комплекты робототехники и ноутбуков на сумму 1,4 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» поставлено оборудование в Леженскую и Рождественскую школы (ноутбуки, МФУ) на сумму 1,3 млн. рублей.

В рамках проекта «Народный бюджет» проведен капитальный ремонт входной группы здания Успенской СОШ на сумму 749 тыс. рублей и капитальный ремонт музея и входной группы здания Сокольской СОШ на сумму более 1 млн. рублей. Принимались меры по укреплению материальной базы общеобразовательных организаций. В 2022 году из бюджетов всех уровней было направлено 4,2 млн. рублей на учебно-лабораторное оборудование, комплекты учебников для 1-11 классов, художественную литературу. В 2022 году было выделено: более 1 млн. рублей на приобретение мебели для 3 школ (Волобуевская, Сокольская, Тимская); 568 тыс. рублей на ограждение территории 4 школ (Становская, Булгаковская, Гниловская, Погоженская);707 тыс. рублей на замену котлов в 2 школах (Становская, 2- ая Выгорновская); 324 тыс. рублей на приобретение посудомоечной машины в Тимскую СОШ. В 2022 году проведен капитальный ремонт коридоров и раздевалок Тимской СОШ на сумму 12 млн. рублей, благоустройство школьного стадиона на сумму 7,2 млн. рублей. Во всех общеобразовательных организациях было организовано горячее питание обучающихся. На организацию питания данной категории детей в 2022 году было выделено 3,6 млн. рублей.

Осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.

1. *Наименование программы*: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

 *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765

*Ответственный исполнитель*: Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 320,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 320,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 196,500 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 196,500 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Запланированные показатели и мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы были проведены работы по изготовлению межевых планов, выносу точек в натуру земельных участков, выполнены кадастровые работы по формированию схемы и межевых планов объектов, выполнено определение экономического обоснования значения коэффициента.

1. *Наименование программы*: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0,0 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 0,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 0,0 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 0,0тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы не осуществлялось.

1. *Наименование программы*: «Охрана окружающей среды».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1812,463 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 1812,463 тыс. рублей.

Профинансировано – 1723,03060 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 1723,03060 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы разработаны зоны санитарной охраны источников водоснабжения (Ленинский с/с). Произведен ремонт 2-х объектов водоснабжения (Ленинский с/с, Барковский с/с). Производился вывоз ТБО.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №752.

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2145,900 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 623,961 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 1521,939 тыс. рублей.

Профинансировано – 2136,52150 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 623,961 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 1512,56050 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2022 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2022 году составила 100%. Индикатор «доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет» выполнен на 100%. Заключено соглашение №24 от 02.02.2022 г. о предоставлении в 2022/2023-2024 г.г. субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Тимский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время.

1. *Наименование программы*: «Развитие муниципальной службы в Тимском районе».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №753.

*Ответственный исполнитель*: Отдел организационной, правовой и кадровой работы .

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2293,866 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 2293,866 тыс. рублей.

Профинансировано – 1874,61339 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 1874,61339 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на обеспечение нужд управления образования, управления финансов, представительного собрания, управления культуры, молодежи, физической культуры и спорта, администрации района.

1. *Наименование программы*: «Сохранение и развитие архивного дела».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №758.

*Ответственный исполнитель*: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 884,874 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 238,872 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 646,002 тыс. рублей.

Профинансировано – 883,08601 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 238,872 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 644,21401 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2022 году была осуществлена выплата заработной платы специалисту. Также в рамках программы установили пожарно-охранную сигнализацию, закупили архивные короба, металлические стеллажи, МФУ и канцелярские товары.

1. *Наименование программы*: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №763.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 19254,85915 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 19254,85915 тыс. рублей.

Профинансировано – 13844,30680 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 13844,30680 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялось:

- изготовление проектно - сметных документаций на строительство дорог;

- частичное возмещение затрат за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района,

- заключен договор на содержание дорог муниципальной формы собственности.

1. *Наименование программы*: «Профилактика правонарушений».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755

*Ответственный исполнитель*: Заместитель Главы Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 363,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 363,000 тыс. рублей

 Профинансировано – 60,000 тыс. рублей

 в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 60,000 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на исполнение следующих мероприятий:

мероприятия в сфере ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы — 30,0 тыс. рублей (закуплены 4 радиостанции),

мероприятия по профилактике алкоголизма - 15,0 тыс. рублей;

по предотвращению фактов мошенничества - 15,0 тыс. рублей (приобретены штендеры, баннеры, листовки).

1. *Наименование программы*: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №756.

*Ответственный исполнитель*: Главный специалист – эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 717,550 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 717,550 тыс. рублей.

Профинансировано – 716,830 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 716,830 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В целом в 2022 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы было приобретено оборудование для оснащения пункта временного размещения населения (закуплены раскладушки, постельные принадлежности, чайники, холодильники, и др.)

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности управления финансами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №761.

*Ответственный исполнитель*: Управление финансов Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 12414,951 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 5271,221 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 7143,730 тыс. рублей.

Профинансировано – 12413,29974 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 5271,221 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 7142,07874 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2022 году показал следующие результаты. Всего в 2022 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 12413,29974 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 7452,841 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 4960,45874 тыс. рублей. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2022 году 88,8%, не достижение значения фактического показателя (индикатора) муниципальной программы до планового уровня связано с тем, что в 2022 году было создано новое МКУ «Центр бюджетного учета Тимского района» Курской области, расходы которого были произведены по не программным статьям расходов бюджета муниципального района.

1. *Наименование программы*: «Развитие экономики Тимского района Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754.

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области –0,000 тыс. рублей.

Профинансировано –0,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области –0,000 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Не проводился зональный семинар, совещания на региональном и муниципальном уровнях. В 2022 году за предоставлением субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались.

1. *Наименование программы*: «Организация деятельности органов ЗАГС».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762.

*Ответственный исполнитель*: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1069,308 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 715,000 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 354,308 тыс. рублей.

Профинансировано – 1069,30659 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 715,000 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 354,30659 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2022 осуществлена выплата заработной платы специалистам.

1. *Наименование программы*: «Содействие занятости населения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 372,700 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 334,700 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 38,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 370,76286 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 333,08875 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 37,67411 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство 41 несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1. *Наименование программы*: «Комплексное развитие сельских территорий Тимского района Курской области»

 *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 19.12.2019 года №722.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2945,244 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 2945,244 тыс. рублей.

Профинансировано – 0,0 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 0,0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы не осуществлялось.

1. *Наименование программы*: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»

 *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 4185,059 тыс. рублей

в т.ч. средства: федеральный бюджет - 118,990 тыс. рублей,

 областного бюджета – 473,915 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 3592,154 тыс. рублей.

Профинансировано – 3933,54178 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федеральный бюджет — 118,98993 тыс. рублей,

 областного бюджета – 473,91507 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 3340,63678 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы выполнены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Выполнены мероприятия по координации территориальных зон в МО «Тимский с/с» в соответствии с действующими ПЗЗ.

Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество в Ленинском сельском совете, оплачены денежные средства по переданным полномочиям в области коммунального хозяйства по содержанию водяных скважин в сельских поселениях и произведена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 .

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0,0 тыс. рублей

Профинансировано –0,0 тыс. рублей,

*Информация о выполнении:*

В 2022 году программа не реализовывалась.

1. *Наименование программы*: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134.

*Ответственный исполнитель*: Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области.

 *Объемы финансирования*:

Утверждено – 85,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 85,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 84,992 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 84,992 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы был приобретен набор полосок иммунохрамаграфических на выявление наркотиков. В рамках месячника «Курский край без наркотиков» закуплены: медали, кубки, грамоты и накидки с логотипом. В рамках антинаркотического мероприятия «Молодежь за ЗОЖ» закуплены медали, кубки, грамоты, баннер и флаги.