
Сводный годовой доклад о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ 
Тимского района Курской области за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области за 2024 год подготовлен отделом по экономике и трудовым отношениям совместно с управлением финансов администрации Тимского района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Тимского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Тимского района Курской области от 10 октября 2013 №715 (с изменениями и дополнениями) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Тимского района Курской области.
	Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, Сводный годовой доклад представляется Главе Администрации Тимского района и размещается на официальном сайте муниципального образования "Тимский район" Курской области.
	В 2024 году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ Тимского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Тимского района Курской области от 03.10.2014г. № 274-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Тимского района Курской области» (с изменениями и дополнениями).
Информация о муниципальных программах Тимского района Курской области размещается в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте муниципального образования «Тимский район» Курской.
	Для реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2024 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ на 2024 год и на плановый период.
	В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации муниципальных программ Тимского района Курской области приводились в соответствие с решением Представительного Собрания Тимского района от 21.12.2023 года №31 «О бюджете муниципального района «Тимский район» Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом последующих изменений).
	Структурными подразделениями Администрации Тимского района Курской области - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.


Итоги реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2024 году 

1. Наименование программы: «Развитие культуры».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года № 751
Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области
Объемы финансирования: 
Утверждено – 57 412,81931тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 435,000 тыс. рублей,
                            областного бюджета –10128,05400 тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 46849,76531  тыс. рублей.
Профинансировано –  56884,44177 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 435,000 тыс. рублей,
                            областного бюджета – 10128,05400 тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 46321,38777 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме.
Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2024 году показал следующие результаты:
-Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения – 90%,  что соответствует запланированному значению,
-Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2021 годом – 0,3%, что соответствует запланированному значению,
-Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе – 100%, что соответствует запланированному значению,
- Доля  отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации – 0%, т.к. в 2024 году реставрация объектов культурного наследия не потребовалась. 
- Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 99,3%, что меньше запланированного значения, из-за сокращения численности населения.
4 из 5 показателей  муниципальной программы выполнены в полном объеме.

2. Наименование программы: «Социальная поддержка граждан». Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757. 
Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено –21753,63820 тыс. рублей, 
           в т.ч. средства:  областного бюджета – 19282,50900 тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 2471,12920  тыс. рублей.
Профинансировано –21722,05661 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 19269,98524 тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области –2452,07137 тыс. рублей.
Информация о выполнении:  
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семей, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и  детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

3. Наименование программы: «Развитие образования».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207.
Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 320969,08779тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 27412,14900 тыс. рублей,
                            областного бюджета – 222378,15300  тыс. рублей,   
                            бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 71178,78579  тыс. рублей.
Профинансировано  – 312961,79337тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 27268,81652 тыс. рублей,
                            областного бюджета  –219690,05737тыс. рублей,   
                            бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 66002,91948 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Осуществлялось финансирование всех запланированных программных мероприятий, в том числе:
 в рамках проекта «Народный бюджет» проведен капитальный ремонт кровли здания детского сада «Солнышко» на сумму – 5797,4 тыс. рублей:
- в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» поставлено оборудование для центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ «Становская СОШ»  на сумму 2,7 млн. рублей и МКОУ «Успенская СОШ им. С.К. Косинова» на сумму 2,0 млн.  рублей. 
- в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования  в 2024 году в общеобразовательные организации поступили учебники и учебное оборудование на сумму 4,1 млн рублей. 
        В  2024 году было выделено МКОУ «Тимская СОШ им. Н.В.Черных»  на улучшение материально-технического состояния 501,2 тыс. рублей.
        Во всех  общеобразовательных организациях было организовано горячее питание обучающихся, на которое было выделено 6,8 млн. рублей.
Осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.

4. Наименование программы:  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».
 Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №765
Ответственный исполнитель: Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области
Объемы финансирования: 
Утверждено – 420,44746 тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 420,44746  тыс. рублей.
Профинансировано – 416,11667  тыс. рублей 
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 416,11667 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Запланированные показатели и мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы были проведены межевые работы земельных участков для многодетных семей, земельных участков под строительство домов для детей сирот, земельных участков под водонапорные башни и скважины. Была проведена оценка имущества для сдачи в аренду и формирование технического плана на здание.
Оплачены услуги за обслуживание программы «ТехноКад Муниципалитет» и услуги по содержанию комплекса «Барс». 

5. Наименование программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599. 
Ответственный исполнитель: Отдел строительства,  ЖКХ и природопользования  МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»
Объемы финансирования: 
Утверждено – 0,000 тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 0,000  тыс. рублей.
Профинансировано – 0,000 тыс. рублей 
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области  – 0,000тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы не осуществлялось.

6. Наименование программы: «Охрана окружающей среды».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №764.
Ответственный исполнитель: Отдел строительства,  ЖКХ и природопользования  МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»
Объемы финансирования: 
Утверждено – 1235,000  тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                            Курской области – 1235,000  тыс. рублей.
Профинансировано – 1234,90242 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджет муниципального района «Тимский район» 
                            Курской области – 1234,90242 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялся ремонт объектов водоснабжения (Выгорновский с/с – 710 тыс. рублей, Тимский с/с – 449 тыс. рублей). Произведена оплата услуг по обращению с отходами 4,5 классов опасности не относящимся к ТКО.

7. Наименование программы: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №752.
Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области. 
Объемы финансирования: 
Утверждено – 1858,736 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 507,530  тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 1351,206 тыс. рублей.
Профинансировано – 1850,367 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 507,530  тыс. рублей,
                            бюджет муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 1342,837 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2024 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2024 году составила 100%. Индикатор «доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет» выполнен на 100%. Заключено соглашение №24 от 12.02.2024 г. о предоставлении в 2024 году/2025-2026 г.г. субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Тимский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время.

8. Наименование программы: «Развитие муниципальной службы в Тимском районе».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №753. 
Ответственный исполнитель: Отдел организационной, правовой и кадровой работы .
Объемы финансирования: 
Утверждено – 1455,15864 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджет муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 1455,15864  тыс. рублей.                          
Профинансировано – 1361,86372  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджет муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 1361,86372 тыс. рублей.                          
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на обеспечение нужд управления образования, управления финансов, представительного собрания, управления культуры, молодежи, физической культуры и спорта, администрации района  (участие в семинарах, оплата курсов повышения квалификации, приобретение мебели для архивного отдела, оплата информационных услуг системы «Консультант+», сопровождение 1С).
9. Наименование программы: «Сохранение и развитие архивного дела».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №758.
Ответственный исполнитель: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 527,749 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 257,881 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 269,868  тыс. рублей.
Профинансировано – 527,73251 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 257,881  тыс. рублей,
                            бюджет муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 269,85151 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2024 году была осуществлена выплата заработной платы специалисту. Также в рамках программы произведена оплата по договору по охране помещения архива техническими средствами, оплата за обслуживание пожарно-охранной сигнализации, производили закупку огнетушителей, тумб, алмазной мозаики.

10. Наименование программы: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №763. 
Ответственный исполнитель: Отдел строительства,  ЖКХ и природопользования  МКУ «По обеспечению деятельности Администрации Тимского района Курской области»
Объемы финансирования: 
Утверждено – 22844,08391  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 22844,08391  тыс. рублей.
Профинансировано – 10568,32412  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский 
                            район» Курской области – 10568,32412  тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялось: 
- перечисление денежных средств  (межбюджетные трансферты) муниципальным образованиям района на содержание автомобильных дорог;
- частичное возмещение затрат за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района,
- изготовление баннера.

11.  Наименование программы: «Профилактика правонарушений».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года №755
Ответственный исполнитель: Заместитель Главы Администрации Тимского района Курской области 
Объемы финансирования: 
Утверждено – 657,973 тыс. рублей
[bookmark: _GoBack]в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район»                                 
                            Курской области – 657,973 тыс. рублей
 Профинансировано – 647,96997 тыс. рублей
 в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский район» 
                             Курской области – 647,96997 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на оплату услуг за аренду камер видеонаблюдения, изготовление баннера, листовок, штендера.

12. Наименование программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №756.
Ответственный исполнитель: Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 

Утверждено – 463,155 тыс. рублей, 
в т.ч. средства: федерального бюджета – 121,595 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 341,560 тыс. рублей.
Профинансировано – 420,675 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федерального бюджета – 121,595 тыс. рублей,
                           бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 299,080 тыс. рублей.
Информация о выполнении: 
В целом в 2024 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на оплату:
- мероприятий по ликвидации последствий атаки со стороны вооруженных сил Украины на территорию Курской области в целях развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуированных граждан (121,595 тыс. рублей израсходовано на питание эвакуированных граждан, проживавших в ПВР Тимского района в период с 11.08.2024 по 06.09.2024 года);
- аренды оборудования Мониторингового центра;
- услуги по предоставлению VPN интернета.

13. Наименование программы: «Повышение эффективности управления финансами».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №761.
Ответственный исполнитель: Управление финансов администрации Тимского района Курской области 
Объемы финансирования: 
Утверждено – 12058,316  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 4915,117 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 7143,199  тыс. рублей.
Профинансировано –  12056,30420 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 4915,117 тыс. рублей,
                           бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 7141,18720  тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены  в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2024 году показал следующие результаты. Всего в 2024 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 12056,30420 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений»  - 6415,117 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 5641,18720 тыс. рублей.
 Мероприятия выполнены в полном объеме. 18 из 18 показателей выполнены. 

14. Наименование программы: «Развитие экономики Тимского района Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754.
Ответственный исполнитель: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 0,000 тыс. рублей, 
в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район» 
                         Курской области –0,000 тыс. рублей.
Профинансировано –0,000 тыс. рублей, 
в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район» 
                         Курской области –0,000 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены не в полном объеме. В связи с введение на территории Курской области режима КТО не проводился зональный семинар,  совещания на региональном и муниципальном уровнях.  В  2024 году за предоставлением субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались.

15.  Наименование программы: «Организация деятельности органов ЗАГС».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года  №762.
Ответственный исполнитель: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 1191,812 тыс. рублей, 
в т.ч. средства федерального бюджета – 808,830 тыс. рублей,
                          бюджета муниципального района «Тимский район» 
                          Курской области – 382,982 тыс. рублей.
Профинансировано – 1217,85114 тыс. рублей, 
в т.ч. средства федерального бюджета – 808,830 тыс. рублей,
                         бюджета муниципального района «Тимский район»                   
                          Курской области – 409,02114 тыс. рублей.
Информация о выполнении:


Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2024 осуществлена выплата заработной платы специалиста.

16.  Наименование программы: «Содействие занятости населения».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 12.11.2014 года  №759
Ответственный исполнитель: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области
Объемы финансирования: 
Утверждено – 484,544 тыс. рублей,  
в т.ч. средства:  областного бюджета – 377,900 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 106,644 тыс. рублей.
Профинансировано – 482,23788 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  областного бюджета – 377,900  тыс. рублей,
                           бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 104,33788  тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство  42 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. 


17. Наименование программы: «Комплексное развитие сельских территорий Тимского района Курской области»
 Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 19.12.2019 года №722.
Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 0,000 тыс. рублей
в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 0,000 тыс. рублей.
Профинансировано – 0,000  тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 0,000 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
В рамках программы в 2024 году выполнение показателей не планировалось.

18. Наименование программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»
 Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 20.02.2015 года №138.
Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования: 
Утверждено – 5236,31200  тыс. рублей
в т.ч. средства: федеральный бюджет -  196,44985 тыс. рублей, 
                           областного бюджета – 2087,54515 тыс. рублей,
                           бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 2952,31700 тыс. рублей.
Профинансировано – 5235,91066 тыс. рублей, 
в т.ч. средства:  федеральный бюджет – 196,44985 тыс. рублей,
                           областного бюджета – 2087,54515 тыс. рублей,
                           бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 2951,91566  тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы выполнены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.  Выполнены мероприятия  по координации границ территориальных зон в МО: «Быстрецкий с/с», «Успенский с/с» в соответствии с действующими ПЗЗ.
Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество, оплачены денежные средства по переданным полномочиям в области коммунального хозяйства по содержанию водяных скважин в сельских поселениях и произведена выплата заработной платы работнику по осуществлению выполнения переданных полномочий.

19.   Наименование программы: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Тимском районе Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 16.02.2015 года  №134.
Ответственный исполнитель: Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области.
 Объемы финансирования: 
Утверждено – 45,000 тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 45,000  тыс. рублей.
Профинансировано – 44,940 тыс. рублей, 
в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 44,940  тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы был приобретен  набор полосок иммунохраматографических  «Мультитест» на выявление наркотиков. В рамках районного молодежного фестиваля за здоровый образ жизни «Зимний калейдоскоп» закуплены канцтовары и баннер.

20.  Наименование программы: «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Тимский район» Курской области».
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района Курской области  от 10.11.2022   года    №900.
Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «По  обеспечению деятельности  Администрации  Тимского района Курской области»
 Объемы финансирования: 
Утверждено – 32642,63293 тыс. рублей
в т.ч. средства:  бюджета муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 32642,63293  тыс. рублей.
Профинансировано – 31783,86553 тыс. рублей, 
в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский 
                           район» Курской области – 31783,86553  тыс. рублей.
Информация о выполнении: Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы была выплачена заработная плата специалистам, оплачены налоги, сборы и иные платежи, оплачены услуги по подъему воды по водозаборным скважинам в сельских населенных пунктах, оплачен договор АО «АтомЭнергоСбыт» за организацию расчетов за жилищно-коммунальные услуги, оплачены услуги по поставке газа, воды и электроэнергии, услуги по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, предрейсовые осмотры, техобслуживание пожарной сигнализации, оплата связи, интернета, заправка картриджей и прочих нужд.
