Главе Администрации

Тимского района Курской области

А. И. Булгакову

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Тимского района Курской области за 2022 год

| № п/п | Наименование программы, нормативный акт об утверждении, исполнитель | Объем финансирования, тыс. рублей | Количество мероприятий | Количество целевых индикаторов и показателей | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | профинансировано | в % от утвержденного объема | освоено | в % от профинансированного объема | утверждено | Выполнено в полном объеме | утверждено | Выполнено в полном объеме | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Развитие культуры» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №751 Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области | 44049,89139 | 43864,82868 | 99,6 | 43864,82868 | 100,0 | 7 | 7 | 14 | 12 | 85,7 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2022 году показал следующие результаты: -Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения – 90%, что соответствует запланированному значению, -Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2021 годом – 0,3%, что соответствует запланированному значению, -Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе – 100%, что соответствует запланированному значению, - Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации – 0%, т.к. в 2022 году реставрация объектов культурного наследия не потребовалась. - Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 170%, что выше запланированного значения. 5 из 5 показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме. |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757 Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области | 48128,24500 | 46515,66352 | 96,6 | 46515,66352 | 100,0 | 17 | 17 | 11 | 11 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семей, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении. |
| 3 | «Развитие образования» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207 Управление образования Администрации Тимского района Курской области | 304290,88288 | 299817,14309 | 98,5 | 299817,14309 | 100,0 | 17 | 17 | 54 | 54 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Осуществлялось финансирование всех запланированных программных мероприятий, в том числе проведено: капитальный ремонт кабинетов Волобуевской СОШ на сумму 946 тыс. рублей для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», поставлены цифровые лаборатории (физика, химия, биология), комплекты робототехники и ноутбуков на сумму 1,4 млн. рублей. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» поставлено оборудование в Леженскую и Рождественскую школы (ноутбуки, МФУ) на сумму 1,3 млн. рублей. В рамках проекта «Народный бюджет» проведен капитальный ремонт входной группы здания Успенской СОШ на сумму 749 тыс. рублей и капитальный ремонт музея и входной группы здания Сокольской СОШ на сумму более 1 млн. рублей. Принимались меры по укреплению материальной базы общеобразовательных организаций. В 2022 году из бюджетов всех уровней было направлено 4,2 млн. рублей на учебно-лабораторное оборудование, комплекты учебников для 1-11 классов, художественную литературу. В 2022 году было выделено: более 1 млн. рублей на приобретение мебели для 3 школ (Волобуевская, Сокольская, Тимская); 568 тыс. рублей на ограждение территории 4 школ (Становская, Булгаковская, Гниловская, Погоженская); 707 тыс. рублей на замену котлов в 2 школах (Становская, 2- ая Выгорновская); 324 тыс. рублей на приобретение посудомоечной машины в Тимскую СОШ . В 2022 году проведен капитальный ремонт коридоров и раздевалок Тимской СОШ на сумму 12 млн. рублей, благоустройство школьного стадиона на сумму 7,2 млн. рублей. Во всех общеобразовательных организациях было организовано горячее питание обучающихся. На организацию питания данной категории детей в 2022 году было выделено 3,6 млн. рублей. Осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. |
| 4 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765 Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области | 320,000 | 196,500 | 61,4 | 196,500 | 100,0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | Запланированные показатели и мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы были проведены работы по изготовлению межевых планов, выносу точек в натуру земельных участков, выполнены кадастровые работы по формированию схемы и межевых планов объектов, выполнено определение экономического обоснования значения коэффициента. |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы не осуществлялось. |
| 6 | «Охрана окружающей среды» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 1812,463 | 1723,0306 | 95,1 | 1723,0306 | 100,0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы разработаны зоны санитарной охраны источников водоснабжения (Ленинский с/с). Произведен ремонт 2-х объектов водоснабжения (Ленинский с/с, Барковский с/с). Производился вывоз ТБО. |
| 7 | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №752 Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области | 2145,900 | 2136,52150 | 99,6 | 2136,52150 | 100,0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100,0 | Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2022 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2022 году составила 100%. Индикатор «доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет» выполнен на 100%. Заключено соглашение №24 от 02.02.2022 г. о предоставлении в 2022/2023-2024 г.г. субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Тимский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время. |
| 8 | «Развитие муниципальной службы в Тимском районе» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №753 Отдел организационной, правовой и кадровой работы Администрации Тимского района Курской области | 2293,866 | 1874,61339 | 81,7 | 1874,61339 | 100,0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 57,1 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на обеспечение нужд управления образования, управления финансов, представительного собрания, управления культуры, молодежи, физической культуры и спорта, администрации района. |
| 9 | «Сохранение и развитие архивного дела» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №758 Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области | 884,874 | 883,08601 | 99,8 | 883,08601 | 100,0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100,0 | Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2022 году была осуществлена выплата заработной платы специалисту. Также в рамках программы установили пожарно-охранную сигнализацию, закупили архивные короба, металлические стеллажи, МФУ и канцелярские товары. |
| 10 | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №763 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 19254,85915 | 13844,30680 | 71,9 | 13844,30680 | 100,0 | 13 | 1 3 | 19 | 16 | 84,2 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялось: - изготовление проектно- сметных документаций на строительство дорог; - частичное возмещение затрат за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района, - заключен договор на содержание дорог муниципальной формы собственности. |
| 11 | «Профилактика правонарушений» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755 Администрация Тимского района Курской области | 363,000 | 60,000 | 16,5 | 60,000 | 100,0 | 1 основное мероприятие /11 задач | 8/11 | 11 | 8 | 72,7 | В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на исполнение следующих мероприятий: мероприятия в сфере ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы — 30,0 тыс. рублей (закуплены 4 радиостанции), мероприятия по профилактике алкоголизма - 15,0 тыс. рублей; по предотвращению фактов мошенничества - 15,0 тыс. рублей (приобретены штендеры, баннеры, листовки). |
| 12 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №756 Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области | 717,550 | 716,830 | 99,9 | 716,830 | 100,0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 88,9 | В целом в 2022 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы было приобретено оборудование для оснащения пункта временного размещения населения (закуплены раскладушки, постельные принадлежности, чайники, холодильники, и др.) |
| 13 | «Повышение эффективности управления финансами» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №761 Управление финансов Администрации Тимского района Курской области | 12414,951 | 12413,29974 | 100,0 | 12413,29974 | 100,0 | 10 | 10 | 17 | 15 | 88,2 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2022 году показал следующие результаты. Всего в 2022 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 12413,29974 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 7452,841 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - 4960,45874 тыс. рублей. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2022 году 88,8%, не достижение значения фактического показателя (индикатора) муниципальной программы до планового уровня связано с тем, что в 2022 году было создано новое МКУ «Центр бюджетного учета Тимского района» Курской области, расходы которого были произведены по не программным статьям расходов бюджета муниципального района. |
| 14 | «Развитие экономики Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754 Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 17 | 15 | 6 | 4 | 66,7 | Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Не проводился зональный семинар, совещания на региональном и муниципальном уровнях. В 2022 году за предоставлением субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались. |
| 15 | «Организация деятельности органов ЗАГС» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762 Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области | 1069,308 | 1069,30659 | 100,0 | 1069,30659 | 100,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2022 осуществлена выплата заработной платы специалистам |
| 16 | «Содействие занятости населения» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759 Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области | 372,700 | 370,76286 | 99,5 | 370,76286 | 100,0 | 10 | 10 | 5 | 2 | 40,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство 41 несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная. |
| 17 | «Комплексное развитие сельских территорий Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 19.12.2019 года №722 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 2945,244 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы не осуществлялось. |
| 18 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 4185,059 | 3933,54178 | 94,0 | 3933,54178 | 100,0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 71,4 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы выполнены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Выполнены мероприятия по координации территориальных зон в МО «Тимский с/с» в соответствии с действующими ПЗЗ. Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество в Ленинском сельском совете, оплачены денежные средства по переданным полномочиям в области коммунального хозяйства по содержанию водяных скважин в сельских поселениях и произведена выплата заработной платы специалисту. |
| 19 | «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | В 2022 году программа не реализовывалась |
| 20 | «Профилактика наркомании и медико-социальной реабилитации больных наркоманией в Тимском районе Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134 Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области | 85,0 | 84,992 | 100,0 | 84,992 | 100,0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы был приобретен набор полосок иммунохрамаграфических на выявление наркотиков. В рамках месячника «Курский край без наркотиков» закуплены: медали, кубки, грамоты и накидки с логотипам. В рамках антинаркотического мероприятия «Молодежь за ЗОЖ» закуплены: медали, кубки, грамоты, баннер и флаги. |